中山大学保持共产党员先进性教育活动整改提高阶段工作计划安排表

（2005年11月15日～2005年12月15日）

| 工作环节 | 时间安排 | 主要内容和要求 | 参加人员 | 主持人/部门 | 活动地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转 段 动 员 | 11月10－ 15日 | 研究制定整改提高阶段实施方案 | 校先进性教育活动领导小组 及先进办主要成员 | 先进办 | 先进 办 |
|  | 11月15日 下午 | 第二阶段总结暨转段动员大会 | 校党委委员、纪委委员；全校各二级党委（党总支）委员、纪委委员，党支部书记，党员代表；校机关各部、处、室，各学院、实体系，直属单位、附属单位、后勤集团、产业集团党员负责人；机关党委全体党员 | 陈伟林 | 梁銶 琚堂 |
|  | 11月15日 下午 | 分析评议阶段工作部署会议与工作研讨 | 各二级党委（党总支）主要负责人 | 先进办 | 梁銶琚堂 第一会议室 |

| 工作环节 | 时间安排 | 主要内容和要求 | 参加人员 | 主持人/部门 | 活动地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制 定 整 改 方 案 | 11月15 －20日 | 党员制定整改措施：对照党性分析材料，结合党组织的评议意见，制定整改措施。①校党委主要负责同志审核领导班子成员的整改措施，巡回检查组配合；②各二级党委（党总支）主要负责同志的整改措施交校先进办，由联系该单位的党员校领导审核，其它党政领导班子成员和党支部书记的整改措施由本级党委（党总支）主要负责人审核③机关各部处和直属单位的正职整改措施交校先进办，转有关党员校领导审核，副职的由所在单位审核④党支部委员会审核其他党员的整改措施 | 各单位全体党员 | 各二级党委（党总支） 各党支部 | 自行 安排 |
|  |  | 党组织和领导班子制定整改方案：按照先进性教育活动的四个目标要求，针对存在的突出问题，制定整改方案。①通过一定形式、在一定范围内向群众公布整改方案，接受群众监督；②11月21日前整改方案报上一级党组织备案 | 各级党组织 | 校党委 各二级党委（党总支） 各党支部 | 自行 安排 |
| 落 实 整 改 措 施 | 11月21 －30日 | 党员整改：结合落实保持共产党员先进性的具体要求、做到“三有一好”和履行岗位职责，着力解决存在的突出问题 | 各单位全体党员 | 各党支部 | 自行 安排 |
|  |  | 党组织和领导班子落实整改方案和措施：将整改方案进行分解，将整改责任落实到部门、落实到人。通过建立整改承诺、整改台帐、整改督查、整改情况通报等制度，确保整改措施落到实处 | 各级党组织 | 校党委 各二级党委（党总支） 各党支部 | 自行 安排 |
| 检 查 整 改 效 果 | 12月1 －7日 | 公布整改情况：①在一定范围内公布党组织和领导班子的整改情况，听取群众意见，接受群众监督；②领导班子要召开专题民主生活会，党支部要召开专题组织生活，交流党员个人整改情况 | 各单位全体党员 | 校党委 各二级党委（党总支） 各党支部 | 自行 安排 |
|  |  | 建立健全长效机制：总结、提升先进性教育活动的好做法、好经验，从制度上加以完善，建立健全共产党员永葆先进性的长效机制 | 各级党组织 | 校党委 各二级党委（党总支） 各党支部 | 自行 安排 |
|  |  | 进行群众满意度测评：整改提高阶段结束时，进行群众满意度测评，并将测评情况和结果向群众通报 | 群众代表 | 校党委 各二级党委（党总支） 各党支部 | 自行 安排 |
| 全 面 总 结 | 12月8－ 15日 | 召开校党委先进性教育活动领导小组会议、二级党委（党总支）先进性教育活动领导小组会议、支部会议：对先进性教育各阶段的工作进行总结，提出巩固和扩大整改成果的工作安排，并于12月12日前交至校先进办 | 各级党组织 | 校党委 各二级党委（党总支） 各党支部 | 自行 安排 |
|  |  | 召开先进性教育活动总结大会：对先进性教育活动进行总结，部署巩固和扩大整改成果 | 校党委委员、纪委委员；全校各二级党委（党总支）委员、纪委委员，党支部书记，党员代表；校机关各部、处、室，各学院、实体系，直属单位、附属单位、后勤集团、产业集团党员负责人；机关党委全体党员 | 李延保 | 梁銶 琚堂 |